## Arkusz1
MS.0712.207.2019 |  | Załącznik nr 4 do SWZ
Szacunkowy harmonogram prac projektowych i budowlanych
Lp. | Zadanie | Termin realizacji
1. | Prace projektowe + uzyskanie decyzji administracyjnych
2. | Organizacja placu budowy
3. | Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją
4. | Roboty ziemne (niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty)
5. | Roboty fundamentowe
6. | Roboty instalacyjne zewnętrzne (przekładki sieci, doprowadzenie przyłączy c.o., elektrycznych, wod.kan.,sanitranych) do budynku
7. | Roboty murowe (cz. socjalna) I kondygnacja
8. | Roboty żelbetowe - wykonanie el. żelbeotowych oraz stropu nad parterem (cz. socjalna)
9. | Roboty murowe (cz. socjalna) II kondygnacja
10. | Roboty żelbetowe - wykonanie el. żelbeotowych oraz stropodachu nad piętrem (cz. socjalna)
11. | Roboty montażowe - el. prefabrykowane żelbetowe - słupy hali produkcyjnej
12. | Roboty montażowe - el. prefabrykowane stalowe (ew.żelbetowe) - dźwigary dachowe hali produkcyjnej
13. | Roboty wykończeniowe zewnętrzne - montaż stolarki, wykonanie termoizolacji cz. socjalnej, wykonanie obudowy hali produkcyjnej
14. | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - instalacyjne - cz. elektryczna, wentylacja, wod.kan., kan. sanitarna
15. | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - biały montaż, el. wykończenia wnętrz (wykładziny, el. meblarskie, AGD,RTV)
16. | Odbiory, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
17. | Rozruch urządzeń umożliwiających funkcjonowanie produkcji